## 中台_账号
页面 | 功能 | 问题
1注册页 |  | 1、规范验证码的位置是在手机号后还是在验证码之后
线性按钮的三态
专长标签 |  | 看不出哮喘标签是可以点击添加的
输入框内字数限制

## 1月29-h5
页面 | 部门 | 问题
登录页面 | UI | 输入框内的竖线
诊疗首页 | UI | 金牌名医重新排版 | 次要
登录页输入框 |  | 失去焦点的时候错误提示
日期组件类 | 技术测试 | 日期滑动时，背景晃动
| 技术 | 选择日期控件（默认1970年）
标签展示 | 产品UI | 匹配结果的标签最多展示两行 |  | 完成
| UI | 最对症医生的关闭按钮不够明显 |  | 完成
最对症医生 | UI | 1、标签少的情况下的对齐问题（诊疗案例最多四位数）（城市最多七个字）（擅长两行） |  | 完成
2、排版考虑头像居左
3、定价
4、最对症医生弹框避免弹框拉至底部避免内容少时过于空白
补充病情描述 |  | 页面优化 |  | 完成
更多匹配医生 | 测试 | 综合排行（2最匹配、最斤+10推荐）
预约时间 |  | 已经预约的按钮切图 |  | 完成
确认订单页面 | UI产品技术 | 多了病情描述、少就诊医生
订单详情 | UI技术 | 预约创建时间中日期与时间的空隙过大
就诊人管理 | UI | 编辑跟前的竖线，找替代表现方式
缺陷 | 测试 | 回到本平台时，不该自动切换至首页
更换手机号 | UI | 竖线问题，替代解决办法
复诊首页 | UI | 1、我的预约展示优化，参考淘宝订单 | 2月份迭代
2、患者XXX预约大夫XXX,大夫xxx有颜色、时间冒号
3、多条预约展示
病例 | UI | 1、去掉头像
2、时间是否精确到时分秒
填写基本资料 | UI | 身高体重填写距离太远
医生端 | UI | 主诉、诊断、备注统一默认三行，累加高度
订单确认页面 | 产品UI | 收货地址问题

## h5_复诊
页面 | 功能 | 问题