## 2019年度Q1、2（模板）
李鸿娜
Q1计划表 | [5 empty] | 考评表
编号 | 支撑的上级OKR的编号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | 负责人 | KR权重 | KR完成 | KR得分 | O得分
11121 | 1112 | 1112-Kr2-2019/1/31前，产出患者端H5产品V1.0版本设计稿 | 1、1/31前，患者端诊疗：首诊（精准匹配、预约医生），复诊（IM咨询、订单、账户） | 李鸿娜 | 40%
11122 |  |  | 2、1/31前，患者端社区：创建圈子、发布帖子、关注用户、搜索 | 李鸿娜 | 30%
11123 |  |  | 3、1/31前，交付患者端账号流程及功能：注册、登录、个人中心 | 李鸿娜 | 20%
11124 |  |  | 4、1/21之前，优化病情描述、定位地址 | 李鸿娜 | 5%
11125 |  |  | 5、1/25前，ppt优化第一稿，100%完成 | 李鸿娜 | 5%
11126 |  |  | 6、2/3前，账户钱包提现 | 李鸿娜 | 5%
11127 |  |  | 7、2/3前，设计logo，至少三个以上方案 | 李鸿娜 | 5%
12121 | 1212 | 1212-Kr2-2019/3/31前，产出患者端、医生端APPV1.0版本设计稿 | 1、3/31前，产出医生¦患者账号的：注册、登录、个人中心 | 李鸿娜 | 5%
12122 |  |  | 2、3/31前，产出患者端首诊、复诊包括精准匹配、预约医生、IM咨询、订单、病历，账户余额 | 李鸿娜 | 25%
12123 |  |  | 3、3/31前，产出医生端复诊相，包括IM咨询，开方，预约，医生账户，患者管理 | 李鸿娜 | 30%
12124 |  |  | 4、3/31前，产出医生¦患者社区功能及流程：圈子、帖子、关注、搜索 | 李鸿娜 | 25%
12125 |  |  | 5、3/31前，启动页 | 李鸿娜 | 10%
12126 |  |  | 6、3/31前，新用户教程 | 李鸿娜 | 5%
13121 | 1312 | 1312-Kr2-2019/4/30前，产出平台端PC产品V1.0版本设计稿 | 1、3/31前，完成设计规范 | 李鸿娜 | 70%
13122 |  |  | 2、3/31前，完成组件库 | 李鸿娜 | 30%
Q2计划表 | [5 empty] | 考评表
编号 | 支撑的上级OKR的编号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | 负责人 | KR权重 | KR完成 | KR得分 | O得分
12121 | 1212 | 1212-Kr2-2019/3/31前，产出患者端、医生端APPV1.0版本设计稿 | 5、4/10前，产出app缺省页展示方案 | 李鸿娜 | 50%
12122 |  |  | 8、4/31前，应用商店配图 | 李鸿娜 | 50%
13121 | 1312 | 1312-Kr2-2019/4/30前，产出平台端PC产品V1.0版本设计稿 | 1、4/30前，「平台端」交付客户关系管理功能设计：诊疗机构、医生、注册用户、就诊患者 | 李鸿娜 | 10%
13122 |  |  | 2、4/30前，「平台端」交付社区管理功能设计：社群管理、文章管理、社区用户管理 | 李鸿娜 | 10%
13123 |  |  | 3、4/30前，「平台端」&「机构端」交付电商管理功能设计：订单管理 | 李鸿娜 | 10%
13124 |  |  | 4、4/30前，「平台端」&「机构端」交付财务管理功能设计：月度结算、结算明细，结算设置 | 李鸿娜 | 10%
13125 |  |  | 5、4/30前，「平台端」&「机构端」交付评价体系产品方案 | 李鸿娜 | 10%
13126 |  |  | 6、4/30前，「平台端」&「机构端」交付首页展示方案 | 李鸿娜 | 5%
13127 |  |  | 7、4/30前，「平台端」&「机构端」交付用户画像产品方案 | 李鸿娜 | 10%
13128 |  |  | 8、4/30前，「平台端」交付标签管理产品方案 | 李鸿娜 | 5%
13129 |  |  | 9、4/30前，「平台端」&「机构端」交付工单管理产品方案 | 李鸿娜 | 10%
131210 |  |  | 10、4/30前，「平台端」&「机构端」交付系统设置方案：账户信息、安全中心、权限设置 | 李鸿娜 | 10%
131211 |  |  | 11、4/30前，「机构端」交付我的医生、我的患者功能设计 | 李鸿娜 | 10%