## OKR_2019Q1Q23
李鸿娜
Q1计划表 | [5 empty] | 考评表
编号 | 支撑的上级OKR的编号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | 负责人 | KR权重 | KR完成 | KR得分 | O得分
11121 | 1112 | 提升设计产出的质量与效率 | 1、1/28前，医患端产品的UI、UE及交互设计页面100%完成 | 李鸿娜 | 30%
11122 |  |  | 2、2/28前，建立h5&web设计规范、组件库、图标库，并组织为前端开发同事做设计规范培训 | 李鸿娜 | 20%
11123 |  |  | 3、3/31/前，从设计角度，参与产品验收，保证UI样式与设计稿95%还原度 | 李鸿娜 | 10%
11124 |  |  | 4、3/31前，优化第一版本H5问题页面 | 李鸿娜 | 20%
12121 | 1212 | 搭建APP设计规范及产出设计稿 | 5、3/15前，建立APP设计规范雏形同步设计同事 | 李鸿娜 | 20%
12122 |  |  | 6、3/31前，医患端产品的UI、UE及交互设计页面100%完成 | 李鸿娜 | 30%
12123 |  |  | 7、3/31前，跟进阅读文件盘(每一本书) | 李鸿娜 | 10%
Q2计划表 | [5 empty] | 考评表
编号 | 支撑的上级OKR的编号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | 负责人 | KR权重 | KR完成 | KR得分 | O得分
12123 | 1212 | 保证APP上线界面质量 | 3、5/31前，从设计角度，参与产品验收，保证UI样式与设计稿95%还原度 | 李鸿娜 | 20%
13121 | 1312 | 中台产出设计稿 | 4、4/30前，机构端、平台端产品的UI、UE及交互设计页面100%完成 | 李鸿娜 | 30%
13122 |  |  | 5、5/31前，从设计角度，参与产品验收，保证UI样式与设计稿95%还原度 | 李鸿娜 | 20%
13123 |  | 提升个人综合能力 | 8、6/30前，阅读交互相关书籍（三本） | 李鸿娜 | 5%
13124 |  |  | 6、6/30前，整理竞品UI样式以及交互的优劣并产出（分析文档各一份） | 李鸿娜 | 10%
13125 |  |  | 10、6/30前，召集培训至少三次 | 李鸿娜 | 5%
13126 |  |  | 11、6/30前，企业vi完成第一稿 | 李鸿娜 | 20%

## 时间规划
公司层面 | 集成测试时间 | 公测时间 | 发布时间 |  | 年后2.11上班
H5v1.0版本交付上线 | 3/31 | 4/30 | 5/31
APPv1.0交付上线 | 5/15 | 6/10 | 6/30
PCv1.0交付上线 | 4/30 | 5/31 | 6/30
产品层面 | 交付时间
H5v1.0版本交付原型图 | 12/31 |  |  | 已完成
APPv1.0交付上线 | 3/15 |  |  | 2/11-3/15合计20个工作日
PCv1.0交付上线 | 3/31 |  |  | 3/15-3/31合计10个工作日
设计层面 | 交付时间
H5v1.0版本交付设计稿 | 2/28 |  |  | 已完成
APPv1.0交付设计稿 | 4/15 |  |  | 3/15-4/15合计22个工作日
PCv1.0交付设计稿 | 4/30 |  |  | 3/31-4/30合计22个工作日
技术层面 | 集成测试
H5v1.0 | 4/30
APPv1.0 | 5/31
PCv1.0 | 5/31

## 计划铺陈
| 优化交互 | 4、阅读交互相关书籍（三本）
5、整理优质竞品交互并产出（分析文档一份）
| 与公司思想保持一致性 | 8、跟进阅读文件盘(每一本书)
| 提升逻辑思维能力 | 9、设计评审锻炼 | 9.1铺陈讲解到位
Q2 |  | 10、做记忆力训练 | 9.2声音洪亮、肯定
|  | 11、做条理性训练 | 9.3解答问题条理清晰
|  | 12、集中注意力锻炼 | 9.4熟知本公司产品逻辑
| 专业 | 13、企业vi | 1、企业标志设计 | 1.1企业标志
|  | 14、企业ppt通用模版 |  | 1、2企业标志释义
1.3标志正负形及横竖排班
|  |  | 2、企业标准字 | 2.1中文全称横式设计规范
2.2中文简称横式设计规范
2.3英文全称横式设计规范
2.4英文简称横式设计规范
|  |  | 3.企业标准色 | 3.1企业标准色（印刷颜色）
3.2辅助色系列
3.3色彩搭配专用表
|  |  | 4、吉祥物造型 | 4.1吉祥物造型创意释义
4.2吉祥物基本动态造型
5、企业标语口号